## Bạn có thể giúp mình tim một te
ID Rủi Ro | Ngày Xác Định | Người Xác Định | Mô Tả Rủi Ro | Hạng Mục Rủi Ro | Nguyên Nhân/Gốc Rễ | Hậu quả/ Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng | Mức Độ Ảnh Hưởng (1-5) | Khả Năng Xảy Ra (1-5) | Mức Độ Rủi Ro (Điểm) | Hành Động Giảm Thiểu/Ứng Phó | Người Chịu Trách Nhiệm | Thời Hạn | Trạng Thái | Ghi Chú
BIM-R-001 | 2025-09-19 | Nguyễn Văn A | Mô hình kiến trúc và kết cấu không đồng bộ hệ tọa độ, gây sai lệch khi tổng hợp mô hình (federated model). | Kỹ thuật/Phối hợp | Thiếu Kế hoạch Thực thi BIM (BEP) rõ ràng ngay từ đầu. | Phối hợp bộ môn, tiến độ thi công. | 4 | 3 | 12 | Tổ chức họp phối hợp, thống nhất lại điểm gốc tọa độ chung và yêu cầu các bên cập nhật lại mô hình. | Trưởng nhóm BIM | 2025-09-26 | Đang thực hiện | Cần kiểm tra lại sau khi các bên cập nhật.
BIM-R-002 | 2025-09-20 | Trần Thị B | Nhân sự phía nhà thầu phụ thiếu kinh nghiệm sử dụng phần mềm Revit, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ mô hình. | Nhân sự/Năng lực | Yêu cầu năng lực BIM trong hồ sơ mời thầu không chặt chẽ. | Chất lượng mô hình, tiến độ dự án. | 3 | 4 | 12 | Tổ chức buổi đào tạo bổ sung cho nhà thầu phụ; tăng cường kiểm tra chất lượng mô hình từ nhà thầu phụ. | Giám đốc dự án | 2025-10-03 | Mới
BIM-R-003